Proposta Técnica
Sistema de Gestão para Ginásios

Desktop WPF + evolução para Web API, CRM e App Mobile

# 1. Visão geral

Esta proposta descreve a evolução do sistema de gestão para ginásios em três etapas. A solução começa como uma aplicação desktop em C# WPF, mantendo a arquitetura limpa e a UI já existentes, e evolui depois para Web API, painel web, CRM e aplicação mobile para os utentes.

O objetivo é entregar primeiro uma base operacional sólida para o ginásio funcionar no dia a dia, sem depender inicialmente de Web API, CRM, mobile ou integrações entre ginásios.

# 2. Premissas consideradas

Já existe uma base forte de aplicação em arquitetura limpa.

A estrutura de UI WPF será mantida e adaptada ao domínio do ginásio.

O trabalho inicial será principalmente de adaptação, criação de entidades, regras de negócio, telas, fluxos e testes.

A primeira etapa não inclui CRM, Web API, aplicação mobile nem integração com outros ginásios.

A primeira etapa inclui backup na nuvem.

As estimativas consideram uma rotina de 9 horas por dia, 5 dias por semana.

As estimativas são em dias de trabalho, não dias corridos.

# 3. Divisão por etapas

## Etapa 1 - Sistema desktop base

Objetivo: entregar uma versão desktop operacional para o ginásio gerir a sua operação principal localmente, com backup na nuvem.

Aplicação desktop em C# WPF, mantendo a arquitetura limpa existente.

Usuários, perfis, permissões e configurações gerais.

Cadastro de utentes, pacotes, subscrições e contratos.

Pagamentos, caixa e transações financeiras.

Produtos, serviços, vendas e movimentos.

Avaliações físicas/check-ups.

Dispositivos de acesso, cartões/tags e registo de acessos.

Relatórios básicos e backup na nuvem.

Não inclui nesta etapa: CRM, SMS automático, Web API, painel web, app mobile, integração entre ginásios ou sincronização centralizada com servidor.

Estimativa: 25 a 40 dias de trabalho.

## Etapa 2 - Web API, painel web e CRM

Objetivo: adicionar uma camada web para centralizar dados, permitir monitoramento remoto do ginásio, habilitar CRM e preparar a solução para operação multiunidade.

Web API em ASP.NET Core e banco de dados central.

Autenticação e autorização na API.

Sincronização entre desktop e servidor.

Painel web com dashboards de utentes, contratos, pagamentos, acessos, vendas e caixa.

CRM, campanhas, bónus, fidelização e integração SMS.

Critérios para SMS: boas-vindas, vencimento, ausências, aniversário, avaliação física, campanhas e reativação.

Estimativa: 25 a 40 dias de trabalho.

## Etapa 3 - Aplicação mobile para utentes

Objetivo: disponibilizar uma aplicação mobile para que cada utente acompanhe os seus dados e interájá com o ginásio de forma mais autónoma.

Login do utente.

Visualização do contrato atual e validade da subscrição.

Histórico de pagamentos e acessos.

Evolução física e avaliações.

Visualização de bónus, campanhas e notificações.

Possibilidade de pagamentos, se houver gateway definido.

Estimativa: 20 a 30 dias de trabalho.

# 4. Resumo das estimativas

| Etapa | Escopo principal | Estimativa |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1 | Desktop base com backup na nuvem | 25 a 40 dias |
| Etapa 2 | Web API, painel web e CRM | 25 a 40 dias |
| Etapa 3 | App mobile para utentes | 20 a 30 dias |
| Total | Sistema completo nas três etapas | 70 a 110 dias |

# 5. Conversão para semanas de trabalho

Considerando 5 dias de trabalho por semana:

Etapa 1: 5 a 8 semanas.

Etapa 2: 5 a 8 semanas.

Etapa 3: 4 a 6 semanas.

Total: 14 a 22 semanas.

# 6. Observações importantes

As estimativas podem variar conforme o nível de acabamento visual exigido.

Relatórios, catraca/cartões/tags, regras de caixa e recibos podem alterár o esforço.

O modelo de backup na nuvem e integrações futuras devem ser definidos com cuidado.

Pagamentos mobile dependem do gateway escolhido.

Importação de dados existentes ou exigências fiscais podem acrescentar trabalho.

# 7. Recomendação de execução

A recomendação é iniciar pela Etapa 1 como MVP operacional. Esta etapa deve entregar valor real ao ginásio, permitindo gerir utentes, contratos, pagamentos, caixa, produtos, acessos e avaliações físicas.

Depois da Etapa 1 estabilizada, a Etapa 2 deve adicionar a API, o painel web e o CRM. Por fim, a Etapa 3 deve entregar a experiência mobile para os utentes.

# 8. Resumo executivo

Etapa 1: desktop operacional em 25 a 40 dias de trabalho.

Etapa 2: Web API, painel web e CRM em 25 a 40 dias de trabalho.

Etapa 3: app mobile para utentes em 20 a 30 dias de trabalho.

Total estimado: 70 a 110 dias de trabalho, considerando 9 horas por dia e 5 dias por semana.